## Лист1
План мероприятий по подготовке Областного государственного казённого учреждения социальногообслуживания "Центр помощи детям,оставшимся без попечения родителей,г.Черемхово" , к работе в зимний период 2025-2026гг.
№ п/п | Наименование учреждения | план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. (дата) | Проведение | [5 empty] | Обеспечение сдачи тепловых пунктов, | Получение акта технической готовности системы теплопотребления к отопительному сезону, при необходимости, проведение обучения лиц, ответственных за тепловое хозяйство, операторов котельной, электриков | подключение к теплоисточнику
|  |  | текущего ремонта теплового пункта/ котельной (побелка, покраска, электроснабжения, освещения, охранно-пожарной сигнализации) | ревизия и ремонта котлов, дымоходов, насосов, запорной и регулирующей арматуры, проверка технических термометров и манометров, приборов учета | работы по востановлению целестности и работоспособности: входных дверей, окон в том числе слуховых и подвальных | ревизии и подготовка к работе в зимних условиях (% исполнения) |  | поверки контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[6 empty] | системы отопления, водоснабжения и канализации | электроснабжения, наружного и аварийного освещения, а также бытовых обогревателей
|  | пункт №1 до 30.04.2025г | пункт №2 до 01.09.2025г. | пункт №3 до 01.09.2025г. | пункт №4 до 01.09.2025г. | пункт №5 до 01.09.2025г. |  | пункт №6 до 01.09.2025г. | пункт №7 до 01.09.2025г. | пункт №8 до 15.09.2025г. | пункт №9 после 15.09.2025г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
1 | ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово" ул.Ленина 21,23 | 31.04.2025г | Произвести побелку, покраску теплового пункта, проверка работоспособности электроснабжения, освещения, охранно-пожарной сигнализации | Провести поверку монометров и термометров | Произвести ревизии по целостности и работоспособности входных дверей, подвальных окон | Произвести ревизии и подготовить к работе в зимних условиях систему отопления, водоснабжения и канализации:-промывка и опресовка системы отопления, ревизия запорной арматуры; ремонт системы отопления зелёный сад, кабинеты узких специалистов, туалет | Провести ревизии и подготовить к работе в зимний период системы-электроснабжения, наружного и аварийного освещения: -ревизия ВРУ№1; - ревизия щитов освещеня; - ревизия осветительной электропрповодки и арматуры внутри здания; - ревизия отдельных токоприемников(электроплит, жарочных электрощитов, водонагревательного котла, мясорубки;- заменна электроламп внутри здания. | Заключить договор на поверку теплосчетчиков | Сдать тепловой узел, получить акт технической готовности теплоснабжающей организации ООО"Иркутскэнергосбыт" | Получить акта технической готовности сиситемы теплопотребления к отопительному сезону, обучить лиц ответственных за тепловое хозяйство